DỰ THẢO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG 

	STT
	Nhiệm vụ
	Giải pháp/các bước 
	Chi tiết
	Lộ trình dự kiến

	1
	Triển khai xây dựng kho sách điện tử tiểu học của HCM
	 Lãnh đạo Sở ra quyết định chính thức trên cơ sở Tờ trình (đã được thống nhất) từ phòng TH về việc thu thập, xây dựng kho sách số của HCM
	Căn cứ theo QĐ 1411 của UBND TP.HCM và QĐ 1270 của SGD, tổ chức xây dựng kho học liệu số, sách điện tử của khối tiểu học:
Cổng thư viện dùng chung thuvienso.hcm.edu.vn 
(hiện tại đã có dữ liệu ban đầu bao gồm SGK các khối, 1 số sách tham khảo).
	Tháng 7/2022

	2
	
	
	Các PGD tổ chức thu thập sách số, học liệu số của các đơn vị đóng góp lên và gửi SGD duyệt. 
Do mô hình quản lý phần mềm sử dụng chung 1 tài khoản để upload, nên cần xây dựng bổ sung tính năng các đơn vị có thể nhập và nộp sách số, học liệu số qua cổng chung.
	Tháng 7/2022

	
	
	
	Xây dựng biểu báo cáo về hoạt động thư viện chung cho SGD: hiện tại báo cáo chỉ bao gồm biên bản kiểm tra thư viện với các nội dung:
1. Sách, báo, tạp chí (số lượng đầu sách)
2. Cơ sở vật chất
3. Nghiệp vụ thư viện
4. Tổ chức hoạt động
5. Quản lý thư viện
Đề xuất nghiên cứu xây dựng mẫu báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động thư viện.
	

	3
	
	
	SGD Tổ chức chương trình khai chương kho sách số, học liệu số kết hợp giới thiệu giải pháp thư viện thông minh tích hợp CSDL Ngành và hệ thống báo cáo hiệu quả hoạt động thư viện.
Đối tượng mời: Lãnh đạo PGD và các trường trực thuộc sở, đại diện các đơn vị trường trực thuộc PGD
	Tháng 8/2022

	4
	Triển khai phần mềm quản lý thư viện tại các PGD
	PGD các quận huyện tổ chức tập huấn khai thác cổng thư viện điện tử dùng chung 
	Nội dung tập huấn:
1. Khai thác cổng thử viện dùng chung thuvienso.hcm.edu.vn
2. Khai thác phần mềm quản lý thư viện thuvien.hcm.edu.vn
3. Hệ thống báo cáo số liệu thư viện cấp PGD, SGD
	Tháng 8/2022

	
	
	SGD chỉ định mỗi quận huyện 2 đơn vị trường làm thí điểm mô hình thư viện thông minh
	Nội dung thí điểm:
1. Số hóa sách, học liệu có sẵn của nhà trường đưa vào kho dữ liệu dùng chung;
2. Khai thác phần mềm quản lý thư viện thuvien.hcm.edu.vn;
3. Triển khai thẻ học sinh thông minh tích hợp điểm danh trực tuyến và thẻ thư viện;
4. Triển khai ứng dụng eNetViet đến PHHS để theo dõi tình hình khai thác thư viện của con;
5. Cài đặt thiết bị tại nhà trường để phục vụ truy cập thư viện số;
Ưu tiên đơn vị đã có cơ sở vật chất thư viên tốt, có tablet và máy tính để thực hiện khai thác thư viện số tại thư viện nhà trường;
	Tháng 8/2022

	5
	Tổng kết báo cáo công tác chuyển đổi số trong công tác thư viện
	Sở GDĐT chỉ đạo các quận huyện tổng hợp số liệu thống kê tình hình chuyển đổi số trong công tác thư viện
	Nội dung báo cáo bao gồm:
1. Đánh giá hiệu quả các đơn vị thí điểm
2. Tỉ lệ đóng góp xây dựng kho sách số, học liệu số dùng chung khối tiểu học.
3. Tỉ lệ khai thác, sử dụng thư viện và thư viện số.
4. Tỉ lệ đơn vị quản lý thư viện bằng phần mềm có kết nối đến CSDL Ngành.
	Tháng 10/2022
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DIỄN GIẢI MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ THƯ VIỆN 
1. Đối với đối tượng quản lý là Sở GD&ĐT, phòng GDTH: 
a. Quản lý trung tâm thư viện và tri thức số thuvienso.hcm.edu.vn;
b. Theo dõi số liệu thống kê về công tác đánh giá thư viện, số liệu thống kê về hoạt động thư viện theo khu vực địa bàn (tỉ lệ mượn trả sách; tỉ lệ xem tài liệu số, sách số);
c. Trung tâm điều hành giáo dục: phân hệ dành cho quản lý thư viện số;
2. Đối với đối tượng quản lý là Phòng GD&ĐT:
a. Khai thác, bổ sung tài liệu sách số cho trung tâm thư viện và tri thức số;
b. Theo dõi số liệu thống kê về công tác đánh giá thư viện, số liệu thống kê về hoạt động thư viện theo khu vực địa bàn (tỉ lệ mượn trả sách; tỉ lệ xem tài liệu số, sách số);
c. Trung tâm điều hành giáo dục: phân hệ dành cho quản lý thư viện số;
3. Đối với đối tượng cán bộ thủ thư, ban giám hiệu nhà trường:
a. Khai thác, bổ sung tài liệu sách số cho trung tâm thư viện và tri thức số;
b. Theo dõi số liệu thống kê về công tác đánh giá thư viện, số liệu thống kê về hoạt động thư viện (tỉ lệ mượn trả sách; tỉ lệ xem tài liệu số, sách số);
c. Quản lý lưu thông sách, biên mục sách, bạn đọc tại nhà trường;
4. Đối với đối tượng học sinh:
a. Mượn trả sách online hoặc sử dụng thẻ học sinh thông minh;
b. Khai thác kho sách điện tử tại trường hoặc tại nhà thông qua thiết bị thông minh hoặc máy tính;
5. Đối với đối tượng Phụ huynh:
a. Theo dõi quá trình khai thác sử dụng thư viện và thư viện số của con;
b. Giúp phụ huynh học sinh nắm được hệ thống tài liệu của nhà trường, phòng giáo dục và sở giáo dục để gợi ý con tìm hiểu thêm, và đề xuất bổ sung tài liệu nếu cần thiết;
c. Phụ huynh học sinh có thể theo dõi tình hình mượn trả sách của con để nhắc nhở con trả sách kịp thời;
d. Phụ huynh học sinh có thể đề xuất đóng góp thêm vào kho thư viện số và thư viện thật của nhà trường; 
6. Đối với đối tượng Giáo viên:
a. Đóng góp vào kho thư viện số của trường, của PGD và của toàn thành phố;
b. Tải về các học liệu hay để sử dụng trong giảng dạy;
c. Giáo viên có thể lựa chọn đưa sách và tài liệu số của mình dưới dạng có phí bản quyền và hưởng kinh phí trực tiếp từ những giáo viên, phụ huynh hay học sinh khác tải về; 



MẪU BÁO CÁO TỔNG QUAN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN (THEO SGD/ THÁNG)
	STT
	Phòng GD&ĐT
	Tổng số đơn vị triển khai thư viện điện tử
	Tổng số học sinh được cấp tài khoản
	Tổng số học sinh mượn trả sách trong tháng
	Tổng số đầu sách mượn trả trong tháng
	Tổng lượt truy cập thư viện điện tử thong tháng
	Tổng số tài liệu điện tử đăng tải

	1
	Phòng GD&ĐT Quận 1
	
	
	
	
	
	

	2
	Phòng GD&ĐT Quận 3
	
	
	
	
	
	

	3
	Phòng GD&ĐT Quận 4
	
	
	
	
	
	

	4
	Phòng GD&ĐT Quận 5
	
	
	
	
	
	

	5
	Phòng GD&ĐT Quận 6
	
	
	
	
	
	

	6
	Phòng GD&ĐT Quận 7
	
	
	
	
	
	

	7
	Phòng GD&ĐT Quận 8
	
	
	
	
	
	

	8
	Phòng GD&ĐT Quận 10
	
	
	
	
	
	

	9
	Phòng GD&ĐT Quận 11
	
	
	
	
	
	

	10
	Phòng GD&ĐT Bình Thạnh
	
	
	
	
	
	

	11
	Phòng GD&ĐT Gò Vấp
	
	
	
	
	
	

	12
	Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức
	
	
	
	
	
	

	13
	Phòng GD&ĐT Tân Bình
	
	
	
	
	
	

	14
	Phòng GD&ĐT Bình Tân
	
	
	
	
	
	

	15
	Phòng GD&ĐT Tân Phú
	
	
	
	
	
	

	16
	Phòng GD&ĐT Phú Nhuận
	
	
	
	
	
	

	17
	Phòng GD&ĐT Bình Chánh
	
	
	
	
	
	

	18
	Phòng GD&ĐT Nhà Bè
	
	
	
	
	
	

	19
	Phòng GD&ĐT Hóc môn
	
	
	
	
	
	

	20
	Phòng GD&ĐT Củ Chi
	
	
	
	
	
	

	21
	Phòng GD&ĐT Cần Giờ
	
	
	
	
	
	




MẪU BÁO CÁO TỔNG QUAN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN (THEO PGD/ THÁNG)
	STT
	Đơn vị trường
	Tổng số tài liệu điện tử đăng tải
	Tổng số học sinh được cấp tài khoản
	Tổng số học sinh mượn trả sách trong tháng
	Tổng số đầu sách mượn trả trong tháng
	Tổng lượt truy cập thư viện điện tử thong tháng

	1
	TH Hòa Bình
	
	
	
	
	

	2
	TH Kết Đoàn
	
	
	
	
	

	3
	TH Đinh Tiên Hoàng
	
	
	
	
	

	4
	TH Lê Ngọc Hân
	
	
	
	
	

	5
	TH Chương Dương
	
	
	
	
	

	6
	TH Trần Hưng Đạo
	
	
	
	
	

	7
	TH Khai Minh
	
	
	
	
	

	8
	TH Nguyễn Thái Học
	
	
	
	
	

	9
	TH Nguyễn Thái Bình
	
	
	
	
	

	10
	TH Trần Khánh Dư
	
	
	
	
	

	11
	TH Trần Quang Khải
	
	
	
	
	

	12
	TH Phan Văn Trị
	
	
	
	
	

	13
	TH Nguyễn Bỉnh Khiêm
	
	
	
	
	

	14
	TH Đuốc Sống
	
	
	
	
	

	15
	TH Nguyễn Huệ
	
	
	
	
	

	16
	TH Lương Thế Vinh
	
	
	
	
	

	17
	Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu
	
	
	
	
	

	18
	TH Hòa Bình
	
	
	
	
	

	19
	TH Kết Đoàn
	
	
	
	
	

	20
	TH Đinh Tiên Hoàng
	
	
	
	
	

	21
	TH Lê Ngọc Hân
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