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KẾ HOẠCH 
[bookmark: _GoBack]Chuyển đổi số hoạt động thư viện trường THCS TỨ LIÊN

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006;
Căn cứ Luật thư viện năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
Căn cứ Quyết định 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030";
Căn cứ Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông;
	Căn cứ tình hình thực tế của trường THCS Tứ Liên  và tình hình thực tế của thư viện,
	Bộ phận thư viện Trường THCS Tứ Liên  xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số hoạt động thư viện cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP.Hà Nội.
- Để thư viện nhà trường đạt thư viện chuẩn mức độ 2 theo Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông;
- Chuyển đổi số trong hoạt động thư viện góp phần trong công cuộc chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục của nhà trường;
- Ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay.
- Bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.
- Xây dựng hệ thống thư viện nhà trường theo hướng chuẩn hóa, thân thiện và hiện đại, tích cực đổi mới công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc trong trường học gắn với đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường.
2. Yêu cầu
- Tăng cường sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong việc đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, xây dựng cơ sở dữ liệu, thư viện số đáp ứng nhu cầu phục vụ người sử dụng thư viện và khả năng mở rộng liên thông, liên kết thư viện trong nước và quốc tế.
-  Chuyển đổi số trong các hoạt động thư viện phải  phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của nhà trường, phù hợp với chỉ đạo của các cấp về lĩnh vực chuyển đổi số.
- Cần có sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường.
-  Đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường phải tích cực tham gia vào các hoạt động chung của thư viện, xây dựng thư viện, bảo quản sách báo 
- Cán bộ thư viện phải có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, có chuyên môn nghiệp vụ.
- Có sự phối hợp với tổ cộng tác viên thư viện để xây dựng, thực hiện kế hoạch.
- Tăng cường chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện đồng bộ; phát triển nguồn tài nguyên thư viện (tài liệu in và tài liệu điện tử); tăng cường các nguồn lực xây dựng thư viện, tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý thư viện trường học.
- Bảo đảm an toàn an ninh mạng.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tình hình chung của nhà trường
-  30 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó: Ban Giám hiệu: 02 đ/c; Giáo viên: 19 đ/c; Nhân viên: 9 đ/c.
- Tổng số lớp: 13 lớp, trong đó:    Khối 6: 3 lớp (152 học sinh)
						Khối 7: 3 lớp (131 học sinh)
						Khối 8: 4 lớp (177 học sinh)
						Khối 9: 9 lớp (117 học sinh)
	- Tổng số học sinh toàn trường: 577 học sinh (288 nam, 289 nữ).
    - Mục tiêu của nhà trường trong năm học 2022-2023 là bảo đảm an toàn trường học, chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình, kế hoạch năm học để ứng phó với diễn biến khó lường của dịch Covid-19; Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT (Chương trình GDPT 2018) đối với lớp 6,7  tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT (Chương trình GDPT 2006) đối với các lớp 8,9; bảo đảm hoàn thành chương trình năm học đáp ứng yêu cầu chất lượng trong tình huống diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
- Năm học 2022-2023, trường đã được xây mới khang trang, sach đẹp, hiện đại, đầy đủ phòng chức năng phục vụ giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên và học sinh.
2. Tình hình thư viện
2.1 Thuận lợi
- Thư viện nhà trường có diện tích 104 m2, mới được sửa lại khang trang, sạch đẹp, có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định. Thư viện có hơn 7 nghìn đầu sách đa dạng các thể loại để phục vụ việc học tập, nghiên cứu và giải trí của bạn đọc. Thư viện có 5 máy tính nối mạng phục vụ việc tra cứu của bạn đọc.
	- Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến việc phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Hàng năm nhà trường luôn dành ra một khoản kinh phí theo qu định định để đầu tư cho thư viện.
- Cha mẹ học sinh  luôn tích cực ủng hộ phong trào đọc sách, truyện của nhà trường bằng nhiều hình thức như động viên con em chăm chỉ đọc sách trên thư viện, quyên góp sách ủng hộ thư viện trường.
- Giáo viên và học sinh tích cực hưởng ứng các hoạt động của thư viện.
	- Nhân viên thư viện có chuyên môn về thư viện, năng động, tâm huyết và có trách nhiệm với công việc.
	2.2. Khó khăn
- Do năm học này chuyển về trường mới xây nên mất thời gian vận chuyển sách vở từ kho về phòng thư viện mới, cơ sở vật chất chưa được cấp ngay mà dần hoàn thiện nên các hoạt động học kì I sẽ bị ảnh hưởng.
- Học sinh đa phần thích đọc truyện tranh nhiều hơn các sách truyện khác nên việc định hướng cho các em đọc nhiều thể loại sách khác nhau như sách về văn học, lịch sử, khoa học là một nhiệm vụ đặt ra đối với cán bộ thư viện.

- Học sinh học 2 buổi/ ngày nên thời gian dành cho việc đọc sách ngay tại thư viện không nhiều. Đặc biệt là các em học sinh khối 7,8,9.



III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về chuyển đổi số trong các hoạt động của thư viện
- Tuyên truyền và tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước, của ngành giáo dục, của thành phố Hà Nội về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số trong đó có chuyển đổi số trong hoạt động thư viện. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với các kế hoạch, nhiệm vụ của thư viện, nâng cao nhận thức về chuyển đổi trong hoạt động thư viện cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.
- Phối hợp tổ chức các buổi họp, thảo luận nâng cao về kiến thức chuyển đổi số, đặc biệt an ninh an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số thư viện.
[bookmark: dieu_2_1]2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật
- Phối hợp rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành thư viện để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; xây dựng mới hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy định pháp luật có liên quan nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, trong đó chú trọng chính sách với người làm công tác thư viện.
- Bổ sung, góp ý xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thư viện và ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa tài nguyên thông tin, chuẩn hóa siêu dữ liệu trong thư viện số, kết nối liên thông thư viện, chia sẻ tài nguyên, sản phẩm thông tin giữa các thư viện trong nước và ngoài nước.
- Có cơ chế, chính sách thu hút tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư phát triển thư viện, cung ứng dịch vụ về chuyển đổi số trong thư viện; khuyến khích việc tài trợ và đóng góp, ủng hộ vật chất cũng như các điều kiện khác thực hiện chuyển đổi số ngành thư viện.
[bookmark: dieu_6]- Lồng ghép triển khai các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có nội dung liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Thư viện như: Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hệ tri thức Việt số hóa; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.


3. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng
- Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; quản lý và giám sát an toàn thông tin; bảo mật dữ liệu, bảo đảm cơ chế sao lưu, phục hồi máy chủ, máy trạm, các thiết bị đầu cuối liên quan.
- Tổ chức lực lượng ứng cứu sự cố an toàn, an ninh mạng.
- Xây dựng hạ tầng, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm thông tin tin cậy, an toàn, lành mạnh; phát triển hệ thống nền tảng, hạ tầng, mạng lưới gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng, có khả năng tự sàng lọc, phát hiện mã độc tấn công, bảo vệ ở mức cơ bản.
4. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể
- Thành lập đội ngũ nòng cốt trong đó có cán bộ thư viện và đội ngũ cộng tác viên về chuyển đổi số thư viện đồng thời tập huấn để nâng cao trình độ, hiểu biết về vấn đề chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong thư viện nói riêng, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)
- Hoàn thiện hạ tầng CNTT tại nhà trường đặc biệt tại phòng thư viện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số (đường truyền Internet băng thông, máy chiếu, Tivi, màn hình Led, âm thanh,… phục vụ cho chuyển đổi số thư viện).
- Ứng dụng phần mềm thư viện điện tử để số hóa các tài liệu giúp công tác quản lý được dễ dàng, thuận tiện, chính xác cũng như giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận các tài liệu thư viện mọi lúc, mọi nơi. Khi đó các tài liệu được số hóa, bạn đọc có thể đọc trên các thiết bị thông minh, quản lý mượn trả sách thông qua quét mã vạch ...
- Xây dựng hệ thống học liệu dùng chung  phục vụ dạy học; phục vụ người học tự học, tự nghiên cứu, trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.
- Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo người dùng tin trong việc tìm kiếm thông tin trên mạng internet.
- Tổ chức liên thông thư viện, chia sẻ các tài liệu điện tử với các thư viện cùng cấp, cùng sử dụng phần mềm thư viện điện tử.
- Sử dụng các nền tảng công nghệ cụ thể như:
+ Dự kiến tạo kênh Youtube riêng của thư viện nhà trường, thường xuyên đăng tải các video giới thiệu về thư viện, các bài dự thi giới thiệu sách của học sinh, các bài giới thiệu sách hàng tháng của thư viện...Sau mỗi bài đăng, cán bộ thư viện sẽ gửi đường link đến Hội đồng Sư phạm nhà trường đồng thời thông qua giáo viên chủ nhiệm để gửi đến phụ huynh và học sinh các lớp.
+ Dự kiến tạo trang Facebook riêng của thư viện nhà trường và mời toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh trong trường theo dõi. Thường xuyên cập nhật tin tức, đăng tải các hình ảnh về các hoạt động của thư viện lên trang Facebook, đó là cách quảng bá hiệu quả, rộng rãi đến bạn đọc.
[bookmark: muc_4]IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định phân cấp ngân sách. Đối với thư viện Chuẩn mức độ 2 theo TT16, nguồn ngân sách chi cho thư viện là 3% mức chi thường xuyên hàng năm; tăng cường lồng ghép với các đề án, chương trình, kế hoạch liên quan đã được phê duyệt. 
2. Huy động nguồn xã hội hóa từ các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, giáo viên trong trường, cha mẹ học sinh…đầu tư, tài trợ kinh phí để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và thực hiện chuyển đổi số thư viện trong nhà trường.
3. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các hoạt động thư viện.
- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số thư viện chi tiết, cụ thể bám sát nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu chuyển đổi số của nhà trường, trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, nguồn lực của địa phương. 
- Thực hiện tốt việc tuyên truyền, thay đổi nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh về nhiệm vụ chuyển đổi số trong giáo dục – đào tạo nói chung trong công tác thư viện nói riêng, thích ứng với sự phát triển của xã hội số.
- Bộ phận tài chính, kế toán căn cứ khả năng ngân sách, căn cứ quy định mức chi cho hoạt động thư viện, tham mưu với Ban Giám hiệu bố trí nguồn kinh phí để chi đúng, chi đủ, chi hiệu quả cho hoạt động chuyển đổi số hoạt động thư viện của nhà trường.
- Báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất cho các cấp về việc hiện Kế hoạch; các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của Kế hoạch. Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch của nhà trường.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi trong hoạt động thư viện của bộ phận thư viện trường THCS Tứ Liên, kính mong sự phê duyệt của Ban Giám hiệu./.
	PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM HIỆU



Trần Thị Thanh Hoa                           
	NHÂN VIÊN THƯ VIỆN



Vũ Thị Như Hằng










	
	



